Załącznik nr ……

do protokołu nr VI/2024

z sesji Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 28 października 2024 r.

**SPRAWOZDANIE**

**Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY NA SESJĘ**

**RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

**za okres od 14 września 2024 r. do 25 października 2024 r.**

1. **„Podróże z klasą”**

Dnia 16.09.2024 r. podpisano porozumienie z Ministrem Edukacji na realizację zadania pn. „Podróże z klasą”. Wycieczki m. in. odbyły się do Warszawy i Poznania. Są to wyjazdy dwu i trzydniowe. Udział w programie wzięła Szkoła Podstawowa z Dębnicy Kaszubskiej. Wartość otrzymanej dotacji celowej 110 tys., wkład własny pozyskany od rodziców 40 750 zł.

1. **Dentobus**

W dniach 8-11.10.2024 r. do szkół i przedszkoli, dla których gmina jest organem prowadzącym, przyjechał dentobus. Zakres świadczeń wykonywany był w ramach środków z Narodowego Funduszu Zdrowia.

1. **Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - Budowa przedszkola w miejscowości Budowo**

W dniu 17.09.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą dla zadania pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – Zadanie 1 - Budowa przedszkola w miejscowości Budowo”.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji Ankra-Bis Gabriel Trojański, Św. Wojciecha 9, 77-100 Rzepnica.

Wartość: 3 086 538,97 zł brutto.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to grudzień 2025 r.

1. **Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - Dębnica Kaszubska, Motarzyno, Borzęcino i Gogolewo**

W dniu 17.09.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą dla zadania pn. „„Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – II postępowanie; Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w miejscowościach Dębnica Kaszubska, Motarzyno, Borzęcino i Gogolewo w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji Ankra-Bis Gabriel Trojański, Św. Wojciecha 9, 77-100 Rzepnica.

Wartość: 3 971 999,50 zł brutto.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to grudzień 2025 r.

1. **Spotkanie z Radą Rodziców Przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej.**

W dniu 16.10.2024 r. w Sali konferencyjnej urzędu gminy odbyło się spotkanie na prośbę rodziców. W spotkaniu uczestniczyło 6 rodziców i dyrekcja szkoły: Izabela Krawczyk i Ewa Bieniek.

Poruszano kwestie modernizacji placu zabaw, monitoringu, zatrudnienia i inne**.**

1. **Budowa świetlicy w miejscowości Dobieszewo – zmiana dokumentacji projektowej**

W dniu 17.09.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą dla zadania pn. „Budowa świetlicy w m. Dobieszewo - Opracowanie pełnobranżowej zmiany dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w m. Dobieszewo”.

Zmiana dokumentacji projektowej dotyczy usunięcia podziemnego zbiornika przeciwpożarowego oraz inne zmiany wynikające bezpośrednio z usunięcia zbiornika.

Wykonawca: PRIMCAD Projekty Kosztorysy Nadzory Budowlane Andrzej Kozłowski.

Wartość: 32 964,00 zł brutto.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to marzec 2025 r.

1. **Pomorskie Rady Seniorów 2024**

Gmina zrealizowała projekt pn. „Srebrna Nić: Aktywność umysłowa w każdym wieku”. W ramach projektu odbyły się 4 warsztaty dla seniorów z zakresu neurodydaktyki. Projekt miał na celu wyposażenie osób starszych w narzędzia i metody pozwalające na skuteczniejsze uczenie się, poprawę pamięci oraz utrzymanie aktywnego stylu życia.

1. **Wiedza kluczem do przyszłości – wsparcie dla szkół w Gminie Dębnica Kaszubska**

W ramach realizacji projektu w dniu 20.09.2024 r. zakończono w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej, Zespole Szkół w Gogolewie i Zespole Szkół w Motarzynie rekrutację uczniów - uczestników projektu do zajęć zaplanowanych w poszczególnych szkołach.Zajęcia w szkołach rozpoczęły się w dniach07-08.10.2024 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027). Okres realizacji: 01.09.2024 r. – 31.08.2026 r. Projekt realizowany w partnerstwie z przedsiębiorstwem „Best English – Angielski dla Dzieci Zofia Krawiec”. Projekt skierowany jest do uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

1. **Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej**

Zamówienie finansowane w ramach projektu pn. Utworzenie 80 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji – w Gminnym Żłobku w Dębnicy Kaszubskiej w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. W dniu 21.08.2024 r. ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy inwestycji. Trwa badanie i ocena złożonych ofert.

1. **Sukcesywne dostawy oleju opałowego na potrzeby obiektów gminnych w Gminie Dębnica Kaszubska**

W dniu 26.09.2024 r. ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy usługi. W dniu 21.10.2024 r. dokonano wyboru Wykonawcy, tj. OLKOP BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń.

1. **Budowa otwartego zbiornika wodnego w miejscowości Gogolewo w Gminie Dębnica Kaszubska.**

W dniu 1.10.2024 r. Gmina Dębnica Kaszubska podpisała umowę o przyznaniu pomocy na realizuję operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn.: Budowa otwartego zbiornika wodnego w miejscowości Gogolewo w Gminie Dębnica Kaszubska.

Operacja finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Całkowita wartość: 303 295,98 zł, Wartość dofinansowania: 274 292,98 zł.

Cel operacji: Poprawa retencji wodnej w miejscowości Gogolewo poprzez budowę otwartego zbiornika wodnego.

W dniu 24.10.2024 ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy zadania. Planowany termin składania ofert upływa 8.11.2024 r.

1. **Sukcesywne dostawy pelletu drzewnego na potrzeby obiektów gminnych w Gminie Dębnica Kaszubska 2024-2025**

W dniu 1.10.2024 r. ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy usługi. W dniu 21.10.2024 r. dokonano wyboru Wykonawcy, tj. Firma ExPro PPHUT Import-Export, Wałdowo 40, 77-200 Wałdowo.

1. **Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Dębnica Kaszubska**

W dniu 3.10.2024 r. ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy usługi. W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Traw badanie i ocena ofert.

1. **Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie Gmina Dębnica Kaszubska**

W dniu 23.10.2024 r. dokonano wyboru oferty na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowego kościoła w Budowie Gmina Dębnica Kaszubska. Planowany termin podpisania umowy to 6.11.2024 r.

Przedmiotem zmówienia jest zaprojektowanie (wykonanie dokumentacji projektowej) oraz wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowego kościoła w Budowie oraz uzyskanie dokumentów umożliwiających użytkowanie obiektu, w tym: wymianie instalacji elektrycznej, usunięciu płytek chodnikowych przy kościele, wykonaniu drenażu w celu odprowadzenia wody oraz wykonania opaski trawiastej wokół kościoła, wykonanie nowego chodnika wokół kościoła wraz z dojściem do kościoła, wykonanie naprawy drzwi do zakrystii. Zamówienie finansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu.

1. **Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dębnica Kaszubska w 2025 roku**

W dniu 14.10.2024 r. ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy usługi. Planowany termin składania i otwarcia ofert zaplanowano na 20.11.2024 r.

1. **Wykonywanie robót budowlano-montażowych na przewodach kominowych w budynkach należących do Gminy Dębnica Kaszubska**

W dniu 23.09.2024 r. ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy robót.

W dniu 18.10.2024 r. podpisano 2 umowy na wykonanie robót z wybranym Wykonawcą, tj. USŁUGOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI „RENO-KOMIN” JANUSZ CUPIAŁ, ul. Sierpinka 7 lokal 1, 76-200 Słupsk. Wartość podpisanych umów wynosi 318 000,00 zł.

1. **Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich**

W dniach 18-26.10.24 r. odbyły się 3 spotkania warsztatowe pn. „Ścieżka zdrowia: kolorowy talerz” z zakresu edukacji prozdrowotnej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Przez cały cykl warsztatów, każde spotkanie koncentrowało się na innej kategorii produktów żywieniowych, dzięki czemu zapewniono uczestnikom wszechstronną wiedzę na temat zdrowego odżywiania.

W dniu 26.10.24 r. odbyły się 2 warsztaty z zakresu efektywnego zarządzania odpadami – zero waste w domu i w ogrodzie. Poruszono zagadnienia związane z działaniami ochrony środowiska oraz część praktyczna, tj. tworzenie ekokosmetyków, wykorzystywanie resztek z naszych lodówek czy praktyczna segregacja.

Warsztaty współfinansowane w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2024-2025.

1. **Aktywne Sołectwo Pomorskie 2024**

W dniu 18.10.24 r. zakończono realizację projektu pn. **„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Budowo Gmina Dębnica Kaszubska”.** W ramach realizacji zadania przeprowadzono kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Budowo. Zamontowano ławki, stół do gry w szachy oraz kosz na odpady, a także utworzono ścieżki spacerowe. Dokonano nasadzeń rodzimych gatunków drzew i krzewów, tj. kalina koralowa czy czarny bez, co poprawiło estetykę otoczenia.

**Stowarzyszenie Królestwo Natury**

1. **Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY KONKURS MŁODZIEŻOWY**

W dniach 12-13.10.24 r. odbyło się weekendowe szkolenie dla nowo wybranej Młodzieżowej Rady Gminy. Projekt skupił się na organizacji integracyjnego szkolenia dla nowo wybranej Młodzieżowej Rady Gminy Dębnica Kaszubska. Zorganizowano weekendowe szkolenie w miejscu sprzyjającym integracji, rozwojowi i kreatywności, tj. Pałac pod Bocianim Gniazdem, Runowo. Zarówno warsztaty, jak i dyskusje, pozwoliły na lepsze zrozumienie funkcjonowania samorządu i roli Młodzieżowej Rady Gminy.

1. W okresie międzysesyjnym wydano 30 zarządzeń.